## 요구사항정의
요구사항 No. | 대분류 | 중분류 | 요구사항 | 요구사항 설명 | 요구사항유형 | 중요도 | 수용여부 | 미수용 사유
RQ-001 | 회원 관리 | 회원 정보 등록 | 회원가입 | - 지정된 회원가입 양식에 벗어나는 요청은 페이지 이동없이 예외처리를 하여 알려줘야 한다. - 아이디 : 숫자, 알파벳 4~16자 - 비밀번호 : 숫자, 알파벳, 특수문자 포함 8~20자 - 이름 : 한글, 알파벳 2~10자 - 이메일 : ex) abc123@xmail.com(이메일 형식 준수) - 이메일 인증 번호 발송을 통해 본인임을 인증할 수 있어야 한다. - 이용약관 동의 후 회원가입이 성공적으로 완료되어야 한다. | 기능 | 상 | 수용
RQ-002 |  | 회원정보조회 | 회원정보조회 | 회원은 등록된 본인의 확인 할 수 있어야 한다 | 기능 | 중 | 수용
RQ-003 |  | 회원정보수정 | 회원정보수정 | 로그인 후 본인의 정보를 수정할 수 있어야 한다 | 기능 | 중 | 수용
RQ-004 |  | 회원 정보 수정 | 탈퇴 기능 | 가입된 사용자가 회원 탈퇴시 회원가입 상태가 변경되어야 한다. | 기능 | 상 | 수용
|  | 회원 정보 유지 | 로그인 기능 | 가입된 사용자가 로그인 했을 경우 로그인 세션이 유지되어야 한다. | 기능 | 상 | 수용
| 커뮤니티 | 자유 게시판 | 글쓰기, 수정, 삭제 기능 | - 로그인 상태가 아닐 경우 글을 작성할 수 없으며, 로그인 페이지로 이동한다. - 로그인 상태에서 사용자가 작성한 글 수정, 삭제가 가능하다. | 비기능 | 상 | 수용
|  |  | 글 목록 보여주기 기능 | - 사용자가 글을 작성하면 글 목록에 최신순으로 등록되어야 한다. - 글쓴이의 아이디, 업로드된 날짜가 보여져야 한다. | 비기능 | 중 | 수용
|  |  | 등록된 글 목록 선택 기능 | - 제목을 클릭하면 글 상세보기 페이지로 이동한다. - 글을 조회할 때 마다 조회수가 증가한다. | 기능 | 중 | 수용
|  |  | 댓글 작성, 저장 기능 | 댓글을 작성하고 저장이 가능하며 등록 후 목록이 최신순으로 보여져야 한다. | 기능 | 중 | 수용
|  | 여행정보 | 글쓰기, 수정, 삭제 기능 | - 로그인 상태가 아닐 경우 글을 작성할 수 없으며 로그인 페이지로 이동한다. - 로그인 상태에서만 사용자가 작성한 글 수정, 삭제가 가능하다. | 비기능 | 중 | 수용
|  |  | 글 목록 보여주기 기능 | - 사용자가 글을 작성하면 글 목록에 최신순으로 등록되어야 한다. - 글쓴이의 아이디, 업로드된 날짜가 보여져야 한다. | 비기능 | 중 | 수용
|  |  | 등록된 글 목록 선택 기능 | - 제목을 클릭하면 글 상세보기 페이지로 이동한다. - 글을 조회할 때 마다 조회수가 증가한다. | 기능 | 중 | 수용
|  |  | 댓글작성, 저장 기능 | 댓글을 작성하고 저장이 가능하며 목록이 최신순으로 보여져야 한다. | 기능 | 중 | 수용
|  | 리뷰 게시판 | 리뷰 작성 기능 | - 상품을 구매했을 경우 마이페이지에서 리뷰 작성이 가능 하며, 상품 상세 페이지와 리뷰 게시판에서 확인이 가능해야 한다. | 기능 | 중 | 미수용 | 추후 기능 추가 예정
| 고객센터 | 공지사항 | 글쓰기, 삭제 기능 | - 로그인 상태가 아닐 경우 글을 작성할 수 없으며, 로그인 페이지로 이동한다. - 로그인 상태에서만 사용자가 작성한 글 삭제가 가능하다. | 비기능 | 중 | 수용
|  |  | 글 목록 보여주기 기능 | - 사용자가 글을 작성하면 글 목록에 최신순으로 등록되어야 한다. - 글쓴이의 아이디, 업로드된 날짜가 보여져야 한다. | 비기능 | 중 | 수용
|  | 1:1 문의 | 이메일 전송 기능 | 문의 글에 대한 답변을 입력한 이메일로도 받아볼수 있도록 이메일 체크 버튼을 선택할 수 있어야 한다. | 기능 | 중 | 수용
|  | 마이페이지 | 이메일 전송 기능 | 고객 문의내역 확인 후 문의내역과 함께 답변을 보낼 수 있어야 하며 마페이지의 나의 문의내역에서 답변을 확인할 수 있어야 한다. | 비기능 | 하 | 미수용 | 추후 기능 추가 예정
| 관리자 | 고객 문의 내역 관리 | 등록된 답변 목록 확인 | 고객 문의내역 확인 후 문의내역과 함께 답변을 보낼 수 있어야 하며 마이페이지의 나의 문의내역에서 답변을 확인할 수 있어야 한다. | 비기능 | 상 | 수용

## 작성지침
항목 | 작성방법 | 필수여부 (Y/N)
요구사항 No. | 요구사항 NO.를 NO 부여 체계에 맞도록 정의하여 기재한다. ※ 과업대비표 정의된 요구사항 No. 부여 체계를 따르는 것으로 함 | Y
대분류 | 요구사항에 대해 기능 상 대분류 정의가 필요한 경우 해댱 내용을 기재한다. | N
중분류 | 요구사항에 대해 기능 상 중분류 정의가 필요한 경우 해댱 내용을 기재한다. | N
소분류 | 요구사항에 대해 기능 상 소분류 정의가 필요한 경우 해당 내용을 기재한다. (※ 과업대비표 "요구사항분류" 로 기입 권고) | N
요구사항 | 요구사항의 명칭을 기재한다. | Y
요구사항설명 | 해당 요구사항의 세부 내용을 기재한다. - 향후 설계에 기초가 되는 내용으로 제3자가 이해할 수 있는 수준까지 가급적 상세하게 정의한다. | Y
요구사항유형 | 요구사항의 특성을 분석하여 유형을 기재한다. (기능, 비기능) | Y
관련팀 | 요구사항을 발의한 팀 또는 요구사항에 대해 구체적으로 확인을 받을 수 있는 고객팀 명칭을 기재한다. | Y
출처 | 요구사항의 출처를 기재한다. - 특정 요청자(사람)이 아닌 과업내역서, 기술협상서 등 문서로 부터 도출된 문서명을 기재한다. | Y
요청자 | 요구사항의 요청자 이름을 기재한다. | Y (선택적)
요청일시 | 요구사항을 요청한 일자를 기재한다. - 특정 문서로 부터 도출된 요구사항에 대해서는 문서가 공식 접수된 시점을 기재한다. (예, 과업내역서 - 제안요청 時) | Y
중요도 | 시스템 구현 측면에서 해당 요구사항의 중요도를 판단하여 기재한다. (상, 중, 하) | Y
수용여부 | 요구사항에 대해 최종 고객과 협의하여 요구사항의 수용 여부를 기재한다. (수용, 미수용) ※ 단, 수용/미수용의 협의/합의가 이루어지기 전단계까지는 공백으로 유지하고, 대신 "제약사항/의사결정 추진방법" 항목에 "수용여부" 미결정 사유 및 향후 계획에 대해 기재한다. | Y
미수용 사유 | 요구사항 "미수용" 의사결정 된 경우, "미수용"에 대한 사유를 기재한다. ※ 미수용 경우 必 기재 | Y (선택적)
제약사항/의사결정 추진방법 | 요구사항에 대한 제약사항과 의사결정이 필요한 경우, 해당 내용을 기재한다. | N
검토자 | 해당 요구사항의 검토자 이름을 기재한다. | Y
중요의사결정 필요사항 | 요구사항에 대해 별도 추가적인 중요의사결정 필요사항이 있을 경우, 해당 내용을 기재한다. | N
고객검토필요사항 | 요구사항에 대해 고객 검토가 필요한 내용이 있을 경우, 해당 내용을 기재한다. | N